Економіка програмного забезпечення

Лабораторна робота №2

Студент ПІ-423

Ковальов Кирило Олексійович

Зміст

Мета роботи:	3

Завдання	3

Завдання 1	5

Оцінка трудовитрат за моделлю COCOMO II (попередня оцінка)	5

Розрахунок:	5

Завдання 2	6

Оцінка трудовитрат за моделлю COCOMO II (для попередньої оцінки).	6

Розрахунок:	7

Завдання 3	8

Провести детальну оцінку у попередньому завданні, вважаючи решта множників трудомісткості високого рівня.	8

Розрахунок:	9

Завдання 4	10

Визначити час розробки за попередньою і детальною оцінкою.	10

Розрахунок:	10

Завдання 5	11

Оцінити трудовитрати за попередньою і детальною оцінкою моделі COCOMO ІІ	11

Розрахунок:	12

Висновок:	12

Мета роботи: Розрахунок вартості ПС за моделлю COCOMO II за

попередньою та детальною оцінками.

Завдання

1. Оцінити трудовитрати за моделлю COCOMO II (для попередньої оцінки). Значення

SIZE згідно свого варіанту. Показник SF – середній рівень, EM – високий рівень.

Варіант 4. розмір проекту, який розробляється, оцінюється в 75 KLOC.

2. Оцінити трудовитрати за моделлю COCOMO II (для попередньої

оцінки).

Варіант 4.

Розмір проекту, який розробляється, оцінюється в 75 KLOC.

Досвід у продукті і платформі не дуже присутній, процес розробки

строго детермінований, ризики відомі і проаналізовані на 40 %, у команді до

деякої міри важка взаємодія, зрілість процесів визначається за рівнем 2 моделі

СММ.

Множники трудомісткості оцінюються з наступної інформації:

Кваліфікація персоналу – низький рівень;

Обладнання – дуже низький рівень;

Складність і надійність продукту – низький рівень;

Розробка для повторного використання – низький рівень;

Досвід персоналу – середній рівень;

Складність платформи розробки – дуже низький рівень;

Необхідне виконання графіка робіт – низький рівень.

3. Провести детальну оцінку у попередньому завданні, вважаючи решта

множників трудомісткості високого рівня.

4. Визначити час розробки за попередньою і детальною оцінкою.

5. Оцінити трудовитрати за попередньою і детальною оцінкою моделі

COCOMO ІІ, якщо розмір проекту та фактори масштабу відповідають розміру

та факторам масштабу першого завдання, а множники трудомісткості подано

нижче:

Варіант 4.

Множники трудомісткості для детальної оцінки визначаються з

наступної інформації про рівні параметрів:

Тривалість роботи персоналу– дуже низький; можливості аналітика –

середній рівень; досвід роботи з платформою – середній рівень; інші

параметри персоналу низького рівня. Параметри продукту низького рівня, але

необхідна надійність програми – середній рівень; необхідна можливість

багатократного використання – середній рівень; розмір бази даних – дуже

низький рівень. Параметри платформи середнього рівня, тільки змінність

платформи – низький рівень. Використання інструментальних програмних

засобів – низький; необхідне виконання графіка робіт – низький рівень;

багатоабонентська (видалена) розробка – середній рівень.

Завдання 1

Оцінка трудовитрат за моделлю COCOMO II (попередня оцінка)

; ;

.

EM:

SF:

Розрахунок:

PM = (0.83*0.87*1.33*1.07*1.29*0.87*1.00) * 2.94 * 75^(0.91+0.01 * (3.72 + 3.04 4.24 + 3.29 + 4.68)) = 390.5

PM = 390.5

Завдання 2

Оцінка трудовитрат за моделлю COCOMO II (для попередньої оцінки).

; ;

.

SF:

EM:

SIZE: 75 KLOC

Розрахунок:

PM = (1.26 * 1.22 * 0.83 * 0.95 * 1.00 * 1.30 * 1.14) * 2.94 * 75 ^ ( 0.91 + 0.01 * ( 6.20 + 5.07 + 5.65 + 4.38 + 4.68)) = 826.6

PM = 826.6

Завдання 3

Провести детальну оцінку у попередньому завданні, вважаючи решта множників трудомісткості високого рівня.

EM:

SF (остається таким же):

SIZE (остається таким же): 75 KLOC

Розрахунок:

PM = (0.85 * 0.88 * 0.88 * 0.90 * 091 *0.91 * 1.10 * 1.14 * 1.17 * 1.07 * 1.11 * 1.11 * 1.05 * 0.15 * 0.90 * 0.93 * 1.00) * 2.94 * 75 ^ ( 0.91 + 0.01 * ( 6.20 + 5.07 + 5.65 + 4.38 + 4.68)) = 55.11

PM = 51.11

Завдання 4

Визначити час розробки за попередньою і детальною оцінкою.

де

Попередня оцінка PM без SCED = (1.26 * 1.22 * 0.83 * 0.95 * 1.00 * 1.30) * 2.94 * 75 ^ ( 0.91 + 0.01 * ( 6.20 + 5.07 + 5.65 + 4.38 + 4.68)) = 734.7

Детальна оцінка PM без SCED = (0.85 * 0.88 * 0.88 * 0.90 * 091 *0.91 * 1.10 * 1.14 * 1.17 * 1.07 * 1.11 * 1.11 * 1.05 * 0.15 * 0.90 * 0.93) * 2.94 * 75 ^ ( 0.91 + 0.01 * ( 6.20 + 5.07 + 5.65 + 4.38 + 4.68)) = 5740.3

E = 1.17

B = 0.91

Попередня оцінка SCED : 1,14

Детальна оцінка SCED : 1,00

Розрахунок:

Попередня оцінка:

TM = 1.14 * 3,67 * 734.7^(0.28 + 0.2 * (1.17 – 0.91)) = 37.6

TM = 37.6

Детальна оцінка:

TM = 1,00 * 3,67 * 5740.3^( 0.28 + 0.2 * (1.17 – 0.91)) = 64.9

TM = 69.9

Завдання 5

Оцінити трудовитрати за попередньою і детальною оцінкою моделі COCOMO ІІ

SF:

SIZE: 75 KLOC

EM для детальної оцінки:

EM для попередньої оцінки:

Розрахунок:

Попередня оцінка:

PM = (0.83*0.87*1.33*1.07*1.29*0.87*1.00) * 2.94 * 75^(0.91+0.01 * (3.72 + 3.04 4.24 + 3.29 + 4.68)) = 390.5

PM = 390.5

Детальна оцінка:

PM = (1.42 * 1.00 *1.15 * 1.12 * 1.00 * 1.00 *1.00 * 1.00 * 1.00 * 0.95 * 0.91 * 1.00 * 1.00 * 0.87 * 1.09 * 1.09 * 1.00) * 2.94 * 75^(0.91+0.01 * (3.72 + 3.04 4.24 + 3.29 + 4.68)) = 734.7

PM = 734.7

Висновок: було проаналізовано теоретичні рекомендації, з них були здобуті навички в підрахунку трудомісткістю за COCOMO 2, а саме за попередньою оцінкою та детальною оцінкою.